## Hoja1
ACTIVIDAD | HORAS | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | Terminadas | Columnas de Gantt
Planeación (Etapa) | [5 empty] | 0.- Pendiente | 0
[6 empty] | 1.- Casi terminado | 1
Definición de equipos | 1 | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. | 2017-04-08 | 2 | 1 | 2.- Terminado | 2
Elaborar logo y seleccionar colores | 1 | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. | 2017-04-08 | 2
Diseño conceptual | 2 | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. | 2017-04-11 | 2
Elaboración de planeación en Gantt. | 1 | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. | 2017-04-12 | 2
Reunión inicial de Scrums.
Requerimientos:
-Obtención de requerimientos (entrevista, encuesta, observación, etc). |  | José Manuel Castro García |  | 2
-Plasmar requerimientos (PRODUCT BACKLOG) |  | Rodolfo Rodarte Jr |  | 2
-Plasmar requerimientos en la pila de spring. |  | Rodolfo Rodarte Jr |  | 2
Diseño
Documentación 411 vistas.
Diagramas Casos de uso. |  | José Manuel Castro García | 2017-05-29 | 0
Diagramas de Secuencia. |  | José Manuel Castro García | 2017-05-29 | 0
Diagramas de Componentes. |  | José Manuel Castro García | 2017-05-29 | 0
Diagramas de clases |  | José Manuel Castro García | 2017-05-29 | 0
Diagramas de despliegue |  | José Manuel Castro García | 2017-05-29 | 0 |  |  | Las actividades que tienen rango de 2 en la gráfica son las ya terminadas, las que tienen rango de uno son las que están en proceso y las que tienen el rango de 0 son las que todavía no se hacen
Diseño de Base de Datos (Relational Schema)(Modelo relacional) |  | Rodolfo Rodarte Jr |  | 0
Diseño de pantallas (Definir cuantas se van a hacer): |  | Rodolfo Rodarte Jr |  | 0
P1 |  | Rodolfo Rodarte Jr |  | 0
P2 |  | Rodolfo Rodarte Jr |  | 0
P3 |  | Rodolfo Rodarte Jr |  | 0
Implementación o Desarrollo
*Programación de módulos (secciones).
Campos. |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Inventarios. |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Punto venta. |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Facturación. |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Créditos (opciones de pago). |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Pagos (abonos que se están dando). |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Clientes. |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Reportes. |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Consultas. |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Pruebas y liberación:
*Pruebas de caja negra (ejecución). |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Diseñar pruebas de integración (ejecución). |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Diseñar pruebas de sistema |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0
Pruebas de aceptación |  | José Manuel Castro García/Rodolfo Rodarte Jr. |  | 0